## Binance Timeline
ID | Task Name | Start | Finish | Duration(Hours) | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05
1 | Get data via Binance API | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 5h
2 | Total Crypto, percentage | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2h
3 | Top Coin Today, percentage | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2h
4 | Top Coin Yesterday, percentage | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2h
5 | Top Coin 7 Days, percentage | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2h
6 | 1 HOUR | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2h
7 | 15 Min | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2h
8 | 5Min | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2h
9 | 1Min | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2h
| Total times |  |  | 21h